## BACKLOG_PRODUCTO
BACKLOG DEL PRODUCTO
User Story ID | Stakeholder | Objetivo | Capacidad | Especificación
BKLGI-001 | Administrador | hacer análisis de marketing | contar con estadísticas de visitas a la página | Como administrador de la página web deseo poder contar con estadísticas de visitas a la página para poder hacer un análisis de marketing.
BKLGI-002 | Administrador | tener stock actualizado | modificar la lista de productos | Como administrador de la página web deseo poder modificar la lista de productos para comunicar a los clientes el stock actualizado.
BKLGI-003 | Administrador | hacer análisis de ventas | visualizar los pedidos realizados por producto | Como administrador de la página web deseo poder visualizar los pedidos realizados por producto para poder hacer un análisis de las ventas
BKLGI-004 | Administrador | controlar los accesos a las diversas opciones por grupo de usuarios | administrar los usuarios y sus permisos | Como administrador de la página web deseo administrar los usuarios y sus permisos para controlar los accesos a las diversas opciones por parte de grupos de usuarios.
BKLGI-005 | Administrador | asignar fecha de entrega | visualizar los pedidos que actualmente están sin entregar | Como administrador de la página web deseo visualizar los pedidos que actualmente están sin entregar para asignar una fecha de entrega.
BKLGI-006 | Cliente | elegir promociones y/o ofertas | visualizar las promociones y/o ofertas de los diferentes productos | Como cliente necesito visualizar las promociones y/o ofertas de los diferentes productos para elegir los mejores combos de productos.
BKLGI-007 | Cliente | verificar y/o corregir la dirección de entrega | modificar los datos personales | Como cliente necesito modificar mis datos personales para poder verificar y/o corregir la dirección de entrega
BKLGI-008 | Cliente | visualizar registro de pedidos | visualizar el historial de pedidos | Como cliente necesito visualizar mis pedidos para tener un registro de lo comprado hasta entonces.
BKLGI-009 | Administrador | informar a los clientes sobre nuevos productos | registrar nuevos proveedores y sus productos | Como administrador necesito registrar nuevos proveedores y sus productos para informar a los clientes sobre nuevos productos de estos.
BKLGI-010 | Cliente | dejar de recibir notificaciones | retirar la suscripción | Como cliente necesito retirar mi suscripción para dejar de recibir notificaciones sobre nuevas ofertas.
BKLGI-011 | Cliente | realizar los pedidos más rápido | ordenar los productos según las categorías | Como cliente necesito poder ordenar los productos según las categorías que quisiera para poder realizar los pedidos más rápido.
BKLGI-012 | Cliente | notificar los reclamos | usar el libro de reclamaciones | Como cliente necesito usar el libro de reclamaciones para poder notificar sobre mis reclamos.
BKLGI-013 | Administrador | tener varias formas de compra en la tienda | agregar nuevas formas de pago | Como administrador debo agregar nuevas formas de pago para que los clientes puedan tener varias formas de comprar en la tienda.

## Backlog Inicial
BACKLOG DEL PRODUCTO
User Story ID | Stakeholder | Objetivo | Capacidad | Especificación
BKLGI-001 | Administrador | hacer análisis de marketing | contar con estadísticas de visitas a la página | Como administrador de la página web deseo poder contar con estadísticas de visitas a la página para poder hacer un análisis de marketing.
BKLGI-002 | Administrador | tener stock actualizado | modificar la lista de productos | Como administrador de la página web deseo poder modificar la lista de productos para comunicar a los clientes el stock actualizado.
BKLGI-003 | Administrador | hacer análisis de ventas | visualizar los pedidos realizados por producto | Como administrador de la página web deseo poder visualizar los pedidos realizados por producto para poder hacer un análisis de las ventas
BKLGI-004 | Administrador | controlar los accesos a las diversas opciones por grupo de usuarios | administrar los usuarios y sus permisos | Como administrador de la página web deseo administrar los usuarios y sus permisos para controlar los accesos a las diversas opciones por parte de grupos de usuarios.
BKLGI-005 | Administrador | asignar fecha de entrega | visualizar los pedidos que actualmente están sin entregar | Como administrador de la página web deseo visualizar los pedidos que actualmente están sin entregar para asignar una fecha de entrega.
BKLGI-006 | Cliente | elegir promociones y/o ofertas | visualizar las promociones y/o ofertas de los diferentes productos | Como cliente necesito visualizar las promociones y/o ofertas de los diferentes productos para elegir los mejores combos de productos.
BKLGI-007 | Cliente | verificar y/o corregir la dirección de entrega | modificar los datos personales | Como cliente necesito modificar mis datos personales para poder verificar y/o corregir la dirección de entrega
BKLGI-008 | Cliente | visualizar registro de pedidos | visualizar el historial de pedidos | Como cliente necesito visualizar mis pedidos para tener un registro de lo comprado hasta entonces.
BKLGI-009 | Administrador | informar a los clientes sobre nuevos productos | registrar nuevos proveedores y sus productos | Como administrador necesito registrar nuevos proveedores y sus productos para informar a los clientes sobre nuevos productos de estos.
BKLGI-010 | Cliente | dejar de recibir notificaciones | retirar la suscripción | Como cliente necesito retirar mi suscripción para dejar de recibir notificaciones sobre nuevas ofertas.
BKLGI-011 | Cliente | realizar los pedidos más rápido | ordenar los productos según las categorías | Como cliente necesito poder ordenar los productos según las categorías que quisiera para poder realizar los pedidos más rápido.
BKLGI-012 | Cliente | notificar los reclamos | usar el libro de reclamaciones | Como cliente necesito usar el libro de reclamaciones para poder notificar sobre mis reclamos.
BKLGI-013 | Administrador | tener varias formas de compra en la tienda | agregar nuevas formas de pago | Como administrador debo agregar nuevas formas de pago para que los clientes puedan tener varias formas de comprar en la tienda.

## Estimacion_esfuerzo_horas
ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO
|  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | DISEÑO |  |  |  | PRUEBAS |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN
|  |  | Documento de User Story | Elaborar Prototipo UI | Esfuerzo: REQUERIMIENTOS | Modelo Lógico de BD | Modelo Físico de BD | Clases de Lógica de Negocio | Esfuerzo: DISEÑO | Caso de Prueba Funcional | Datos de Prueba Funcional | Unidad de Prueba Funcional | Esfuerzo: PRUEBAS | Componente de Acceso a Datos | Componente de Lógica de Negocio (LN) | Componente de Presentación (pantalla) | Prueba Unitaria de Logica de Negocio | Esfuerzo: IMPLEMENTACIÓN
Sprint-ID | User Story-ID | User Story | RQ01 | RQ02 | RQ00 | DI01 | DI02 | DI03 | DI00 | PR01 | PR02 | PR03 | PR00 | IM01 | IM02 | IM03 | IM04 | IM00 | Esfuerzo Total | Valor AHP
SPRINT-1 | BKLGI-001 | contar con estadísticas de visitas a la página | MEDIA | MEDIA | 1.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 5.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 6 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 11 | 24
SPRINT-1 | BKLGI-002 | modificar la lista de productos | MEDIA | MEDIA | 1.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 5.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 6 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 11 | 24
SPRINT-1 | BKLGI-003 | visualizar los pedidos realizados por producto | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5
SPRINT-1 | BKLGI-004 | administrar los usuarios y sus permisos | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5
SPRINT-1 | BKLGI-005 | visualizar los pedidos que actualmente están sin entregar | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5
SPRINT-1 | BKLGI-006 | visualizar las promociones y/o ofertas de los diferentes productos | MEDIA | MEDIA | 1.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 5.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 6 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 11 | 24
SPRINT-1 | BKLGI-007 | modificar los datos personales | MEDIA | MEDIA | 1.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 5.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 6 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 11 | 24
SPRINT-1 | BKLGI-008 | visualizar el historial de pedidos | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5
SPRINT-1 | BKLGI-009 | registrar nuevos proveedores y sus productos | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5
SPRINT-1 | BKLGI-010 | retirar la suscripción | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5
SPRINT-1 | BKLGI-011 | ordenar los productos según las categorías | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5
SPRINT-1 | BKLGI-012 | usar el libro de reclamaciones | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5
SPRINT-1 | BKLGI-013 | agregar nuevas formas de pago | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5
Esfuerzo por Nivel de Complejidad (Horas/Persona):
|  |  | RQ01 | RQ02 | RQ00 | DI01 | DI02 | DI03 | DI00 | PR01 | PR02 | PR03 |  | IM01 | IM02 | IM03 | IM04 | IM00
|  | ALTA | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13
|  | MEDIA | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 6 | 2.5 | 4 | 3 | 1.5 | 11
|  | BAJA | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9
Para establecer las complejidades por cada uno de los items considerados: Paso 1. Identificar una User Story que posea la complejidad mayor. Asignarle a dicha user story Esfuerzo "ALTA". Paso 2. Identificar una User Story que posea la complejidad mayor. Asignarle a dicha user story Esfuerzo "BAJA". Paso 3. Comparar los restantes UserStories con los dos UserStories del Paso 1 y Paso 2: 3.1 Si es similar al UserStory del Paso 1, asignarle valor ALTA a todas las celdas. 3.2 Si es similar al UserStory del Paso 2, asignarle valor BAJA a todas las celdas. 3.3 Caso contrario, asignarle valor MEDIA a todas las celdas. Paso 5. Revise nuevamente las celdas y ajustes las complejidades que usted considere necesario. Para PLANIFICAR los sprint del proyecto: Paso 6. Ordene las User Stories por la columna "Valor AHP" Paso 7. Colocar en la columna "Sprint-ID" en orden de secuencia en el que debe ser cubierto la User Story hasta que en se observe que la suma total del esfuerzo para dicho Sprint ("ver Hoja SPRINT_PROYECTO") sume un total equivalente a las horas totales que el equipo inviertirá en el proyecto.
¿

## Porcentaje AHP
| Complejidad de desarrollo | Tiempo de realizacion | Riesgo de cambios | Dependencia | Cobertura de objetivo de negocio
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5
User Story | 12.66% | 21.41% | 16.32% | 14.82% | 34.78% | Resultado | Prioridad | Porcentaje
contar con estadísticas de visitas a la página | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4.609 | 0.03911 | 3.911%
modificar la lista de productos | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8.4334 | 0.071563 | 7.156%
visualizar los pedidos realizados por producto | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6.7081 | 0.056923 | 5.692%
administrar los usuarios y sus permisos | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13.1657 | 0.11172 | 11.17%
visualizar los pedidos que actualmente están sin entregar | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8.4308 | 0.071541 | 7.154%
visualizar las promociones y/o ofertas de los diferentes productos | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7.5574 | 0.06413 | 6.413%
modificar los datos personales | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9.5286 | 0.080857 | 8.086%
visualizar el historial de pedidos | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7.9222 | 0.067225 | 6.723%
registrar nuevos proveedores y sus productos | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11.9216 | 0.10116 | 10.12%
retirar la suscripción | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8.6983 | 0.073811 | 7.381%
ordenar los productos según las categorías | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 11.2963 | 0.095857 | 9.586%
usar el libro de reclamaciones | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8.2388 | 0.069912 | 6.991%
Agregar nuevas formas de pago | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 11.3354 | 0.096189 | 9.619%
[6 empty] | 117.8456 | 1 | 100%

## Priorizacion
ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO
|  |  | REQUERIMIENTOS |  |  | DISEÑO |  |  |  | PRUEBAS |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN
|  |  | Documento de User Story | Elaborar Prototipo UI | Esfuerzo: REQUERIMIENTOS | Modelo Lógico de BD | Modelo Físico de BD | Clases de Lógica de Negocio | Esfuerzo: DISEÑO | Caso de Prueba Funcional | Datos de Prueba Funcional | Unidad de Prueba Funcional | Esfuerzo: PRUEBAS | Componente de Acceso a Datos | Componente de Lógica de Negocio (LN) | Componente de Presentación (pantalla) | Prueba Unitaria de Logica de Negocio | Esfuerzo: IMPLEMENTACIÓN
Sprint-ID | User Story-ID | User Story | RQ01 | RQ02 | RQ00 | DI01 | DI02 | DI03 | DI00 | PR01 | PR02 | PR03 | PR00 | IM01 | IM02 | IM03 | IM04 | IM00 | Esfuerzo Total | Valor AHP
SPRINT-1 | BKLGI-004 | administrar los usuarios y sus permisos | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5 | 11.17%
SPRINT-1 | BKLGI-009 | registrar nuevos proveedores y sus productos | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5 | 10.12%
SPRINT-1 | BKLGI-013 | agregar nuevas formas de pago | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5 | 9.619%
SPRINT-1 | BKLGI-011 | ordenar los productos según las categorías | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5 | 9.586%
SPRINT-1 | BKLGI-007 | modificar los datos personales | MEDIA | MEDIA | 1.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 5.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 6 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 11 | 24 | 8.086%
SPRINT-1 | BKLGI-010 | retirar la suscripción | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5 | 7.381%
SPRINT-2 | BKLGI-002 | modificar la lista de productos | MEDIA | MEDIA | 1.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 5.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 6 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 11 | 24 | 7.156%
SPRINT-2 | BKLGI-005 | visualizar los pedidos que actualmente están sin entregar | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5 | 7.154%
SPRINT-2 | BKLGI-012 | usar el libro de reclamaciones | ALTA | ALTA | 1.5 | ALTA | ALTA | ALTA | 6 | ALTA | ALTA | ALTA | 8 | ALTA | ALTA | ALTA | ALTA | 13 | 28.5 | 6.991%
SPRINT-2 | BKLGI-008 | visualizar el historial de pedidos | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5 | 6.723%
SPRINT-2 | BKLGI-006 | visualizar las promociones y/o ofertas de los diferentes productos | MEDIA | MEDIA | 1.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 5.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 6 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 11 | 24 | 6.413%
SPRINT-2 | BKLGI-003 | visualizar los pedidos realizados por producto | BAJA | BAJA | 1.5 | BAJA | BAJA | BAJA | 5 | BAJA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | 9 | 19.5 | 5.692%
SPRINT-2 | BKLGI-001 | contar con estadísticas de visitas a la página | MEDIA | MEDIA | 1.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 5.5 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 6 | MEDIA | MEDIA | MEDIA | MEDIA | 11 | 24 | 3.911%
Esfuerzo por Nivel de Complejidad (Horas/Persona):
|  |  | RQ01 | RQ02 | RQ00 | DI01 | DI02 | DI03 | DI00 | PR01 | PR02 | PR03 |  | IM01 | IM02 | IM03 | IM04 | IM00
|  | ALTA | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13
|  | MEDIA | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 6 | 2.5 | 4 | 3 | 1.5 | 11
|  | BAJA | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9

## sprint_grafica_horas
DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO POR SPRING Y DISCIPLINAS
| Etiquetas de fila | Suma de RQ00 | Suma de DI00 | Suma de IM00 | Suma de PR00
| SPRINT-1 | 4.5 | 16.5 | 33 | 18
| SPRINT-2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total general | 4.5 | 16.5 | 33 | 18